## 一覧表
上 下 水 道 工 事 関 係 提 出 書 類 様 式 一 覧 表
番号 | 提 出 書 類 名 |  | 作成者 | 宛先 | 提出部数 |  | 提出時期等
1 |  | 現場代理人等届 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 契約時
2 |  | 中間前金払と部分払 の選択に係る届出書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 契約時 | 様式第３号
3 |  | 工程表 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 契約後７日以内
4 |  | 現場代理人等経歴書 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 契約後速やかに
5 |  | 主任技術者経歴書 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 契約後速やかに
6 |  | 施工計画書 | 現場代理人 | 主管課長 | ※ | 2 | 着手前
7 |  | 建設廃棄物処理計画書 | 現場代理人 | 主管課長 | ※ | 2 | 着手前（施工計画書に添付）
8 |  | 工事用材料使用承諾願 （上下水道工事用） | 現場代理人 | 主管課長 | ※ | 2 | 着手前
9 |  | 施工体系図 | 現場代理人 | 主管課長 | ※ | 2 | 着手前
10 |  | 工事完成届 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 完成後速やかに
11 |  | 工事部分完成届 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 部分完成後速やかに
12 |  | 工事部分使用承諾書 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 検査時
13 |  | 工事完成引渡書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 検査後速やかに
14 |  | 工事請負金請求書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 検査後速やかに
15 |  | 工事打合簿 | 現場代理人 | 主管課長 |  | 2 | 適時
16 |  | 立会願 | 現場代理人 | 監督員 |  | 1 | 適時
17 |  | 段階確認願 | 現場代理人 | 監督員 |  | 1 | 適時
18 |  | 工事前払金交付申請書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 前払時 | 様式第１号
19 |  | 工事前払金請求書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 前払時 | 様式第２号
20 |  | 中間前金払認定請求書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 中間前金認定請求時 | 様式第４号
21 |  | 工事履行報告書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 中間前金認定請求時 | 様式第５号
22 |  | 中間前金払交付申請書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 中間前払時 | 様式第８号
23 |  | 中間前金払請求書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 中間前払時 | 様式第９号
24 |  | 工事完成延期願 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 適時
25 |  | 施工期間延長承諾書 | 受注者 | 発注者 |  | 1 | 適時
26 |  | 工事既済部分確認請求書 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 適時
27 |  | 工事出来形報告書 （上下水道工事用） | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 適時
28 |  | 現場代理人等変更届 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 適時
29 |  | 配水管布設工事日報 | 現場代理人 | 主管課長 |  | 1 | 適時
30 |  | 特例監理技術者届 | 受注者 | 発注者 | ※ | 2 | 適時
（注） １． 提出部数欄に ※印を付したものは、工事担当課長が検査する工事の場合に提出部数を１減じます。
２． 提出部数が２部以上の場合、１部は写しで提出してください。
３． 工事担当課より別途指示があった場合は、その指示に従って提出してください。
４．工事材料使用承諾願及び工事打合簿は、工事担当課で確認又は承諾後、１部返却します。
５． 着手前は、現場工事着手前を、前払時は、契約後３０日以内、適時は必要の都度をいう。
※提出書類様式は、上下水道局ホームページにエクセルファイルを掲示していますので、ご利用ください。

## １ 代理人等届
| 工事番号 |  | 第 号 | [5 empty] | 工事担当課
現 場 代 理 人 等 届
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | に契約を締結した上記工事に係る現場代理人等を、
次のとおり届け出ます。
記
| 技 術 者 の 名 称 |  |  |  | 氏 名
現 場 代 理 人
主 任 技 術 者
監 理 技 術 者
専 門 技 術 者
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 2 中間部分選択
様式第３号
[7 empty] | 工事番号 | 第 号
中間前金払と部分払の選択に係る届出書
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
氏 名
下記に掲げる工事については、（中間前金払・部分払）を選択しますので、届出ます。
工事名
| 工事場所 |  | 加古川市
契約年月日
| 工期 |  |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 完 成 |  | 令和 年 月 日
※注１ 本届出書は、契約締結時に提出すること。
※注2 中間前金払にあっては、中間前金払を、部分払にあっては、部分払に○をすること。
※注3 契約締結後は、選択の変更は認めません。

## ３ 工程表
工 程 表
[9 empty] | 自 | 令和 年 月 日
工 期
[9 empty] | 至 | 令和 年 月 日
工 事 名
住 所
受注者
氏 名
工 種 | 種 別 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月

## ４ 代理人経歴
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  | 工事担当課
現 場 代 理 人 等 経 歴 書
（注：現場代理人と各技術者が同一の場合は本書を提出する。）
|  | ふ り が な | [5 empty] | 年 月 日 |  |  | 生
氏 名
現 住 所
|  | 最 終 学 歴 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  | 卒業
| 法令による免許 | [6 empty] | 番号
[8 empty] | 年 月 日 |  |  | 取得
| 職 歴 | [6 empty] | 自 | 年 月 日
[8 empty] | 至 | 年 月 日
[8 empty] | 自 | 年 月 日
[8 empty] | 至 | 年 月 日
[8 empty] | 自 | 年 月 日
[8 empty] | 至 | 年 月 日
工 事 経 歴
|  | 発 注 者 |  | 工 事 名 称 |  |  |  | 請負金額（千円） |  | 工 期
～
～
～
～
～
～
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
氏名

## ５ 技術者経歴
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工事担当課
主 任 技 術 者 （ 監 理 技 術 者 ・ 専 門 技 術 者 ） 経 歴 書
（注：現場代理人と各技術者が異なる場合に提出する。）
|  | ふ り が な | [6 empty] | 年 月 日 |  |  | 生
氏 名
現 住 所
|  | 最 終 学 歴 | [6 empty] | 年 月 日 |  |  | 卒業
| 法令による免許 | [7 empty] | 番号
[9 empty] | 年 月 日 |  |  | 取得
| 職 歴 | [7 empty] | 自 | 年 月 日
[9 empty] | 至 | 年 月 日
[9 empty] | 自 | 年 月 日
[9 empty] | 至 | 年 月 日
[9 empty] | 自 | 年 月 日
[9 empty] | 至 | 年 月 日
工 事 経 歴
|  | 発 注 者 |  |  | 工 事 名 称 |  |  |  | 請負金額（千円） |  | 工 期
～
～
～
～
～
～
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
氏名

## ６ 施工計画
| 工事番号 |  | 第 号 | [5 empty] | 工事担当課
施 工 計 画 書
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | に契約を締結した上記工事について、別紙のとおり
施工計画書を作成したので提出します。
施工計画書提出事項
|  | 1 | 工 事 概 要 |  |  |  |  | 9 | 安 全 管 理
|  | 2 | 計 画 工 程 表 |  |  |  |  | 10 | 緊 急 時 の 体 制 及 び 対 応
|  | 3 | 現 場 組 織 表 |  |  |  |  | 11 | 交 通 管 理
|  | 4 | 指 定 機 械 |  |  |  |  | 12 | 環 境 対 策
|  | 5 | 主 要 機 械 |  |  |  |  | 13 | 現 場 作 業 環 境 の 整 備
|  | 6 | 主 要 資 材 |  |  |  |  | 14 | 再生資源の利用促進と
|  | 7 | 施 工 方 法 | [6 empty] | 建設副産物の適正処理方法
|  | 8 | 施 工 管 理 計 画 |  |  |  |  | 15 | そ の 他
（ ）
令和 年 月 日
課長
様
[7 empty] | 受 注 者 | 住 所
氏 名
[7 empty] | 現場代理人 | 氏 名

## ７ 廃棄物処理
建設廃棄物処理計画書
排出予定の建設副産物及び処理の方法
① 建設廃棄物等の種類
② 区 分 |  |  |  |  | 1 特管 2 普通 3 発生土 | 1 特管 2 普通 3 発生土 | 1 特管 2 普通 3 発生土
③ 発 生 量
④ 有価物量（売却量）
⑤ 排 出 量
分 別 ・ 保 管 |  | ⑥ 分別の方法
⑦ 保管の方法
自 社 処 分 | 中 間 処 理 | ⑧ 中間処理量
⑨ 処理の方法
⑩ 残 渣 量
| 再 利 用 | ⑪ 再利用量
⑫ 再利用の方法
⑬ 埋立処分量
委 託 処 理 | ⑭ 委 託 量
| 委 託 業 者 名 | 収 集 ・ 運 搬 | ⑮ 所在地
⑯ 名 称
|  |  | ⑰ 許可の有無 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無
|  |  | 中継・保管 | ⑱ 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
⑲ 所在地
⑳ 名 称
|  | 再 生 ・ 処 理 | 21 処分方法 |  | 1 再資源化 2 中間処理 3 最終処分 | 1 再資源化 2 中間処理 3 最終処分 | 1 再資源化 2 中間処理 3 最終処分
22 処分量
23 所在地
24 名 称
|  |  | 25 許可の有無 |  | 有 無 | 有 無 | 有 無
※ ③～⑬欄の記入については、再生資源利用促進計画書（建設副産物搬出工事用）に記入した数量等と一致していること。 ※ 収集・運搬を受注者自ら行う場合は、⑮～⑳欄の記入を省略することができる。

## ８ 材料承諾
| 工事番号 |  |  | 第 号 | [9 empty] | 工事担当課
工 事 用 材 料 使 用 承 諾 願 （ 上 下 水 道 工 事 用 ）
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  |  | 加古川市
|  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | に契約を締結した上記工事について、下記の材料を
使用したいので承諾をお願いします。
令和 年 月 日
課長
様
[8 empty] | 受 注 者 |  | 住 所
氏 名
[8 empty] | 現場代理人 |  | 氏 名
記
| 使用する 材料の名称 |  |  |  |  | 材料の規格等 |  |  |  |  | 材料のJIS 規格の 有 無 |  | 製造会社名又は 工場名、所在地 （又は土取場名） |  |  | 附属資料の名称
| 使用する 材料の名称 |  |  |  |  | 材料の規格等 |  |  |  |  | 材料のJIS 規格の 有 無 |  | 製造会社名又は 工場名、所在地 （又は土取場名） |  |  | 附属資料の名称
上記材料の使用を願出のとおり承諾します。
令和 年 月 日
課長
工場のJIS表示認定（認証）の有 無
工場のJIS表示認定（認証）の有 無

## 9 施工体系図 (A3)
施 工 体 系 図
発注者名 |  | 加古川市上下水道局〇〇〇〇課 |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
[5 empty] | 〔1次下請〕 |  | 1 |  | 〔2次下請〕 |  | 1-1 |  | 〔3次下請〕 |  | 1-1-1
元請名 |  |  | （工事内容を記入） 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
現場代理人名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2-1 |  |  |  | 2-1-1
|  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
[7 empty] | 3 |  |  |  | 3-1 |  |  |  | 3-1-1
|  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
[7 empty] | 4 |  |  |  | 4-1 |  |  |  | 4-1-1
（注） 一次下請負人となる警備会社については、商号又は 名称、現場責任者、工期を記入する。 |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 9 施工体系図 (A4)
施 工 体 系 図
発注者名 |  | 加古川市上下水道局〇〇〇〇課 |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
[5 empty] | 〔1次下請〕 |  | 1 |  | 〔2次下請〕 |  | 1-1 |  |  |  | 1-1-1
元請名 |  |  | （工事内容を記入） 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
現場代理人名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者名 |  |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
[7 empty] | 2 |  |  |  | 2-1 |  |  |  | 2-1-1
|  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
[7 empty] | 3 |  |  |  | 3-1 |  |  |  | 3-1-1
（注） 一次下請負人となる警備会社については、商号又は 名称、現場責任者、工期を記入する。 |  |  | 工事 |  | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 10 完成届
| 工事番号 |  | 第 号 | [6 empty] | 工事担当課
工 事 完 成 届
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
| 3 工 期 |  |  |  | 着 手 |  |  | 年 月 日
[5 empty] | 完 成 |  |  | 年 月 日
| 4 請 負 金 額 |  |  |  |  | ￥
上記工事は、令和 年 月 日に完成しましたから届け出ます。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 11 部分完成
| 工事番号 |  | 第 号 | [5 empty] | 工事担当課
工 事 部 分 完 成 届
| 1 | 工 事 名
| 2 | 工事場所 |  | 加古川市
| 3 | 工 期 |  |  | 着 手 |  | 年 月 日
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
| 4 | 請負金額 |  |  | ￥
| 5 | 指定部分 |  |  | 着 手 |  | 年 月 日
|  | 工 期 |  |  | 完 成 |  | 年 月 日
上記工事の指定部分は、令和 年 月 日に完成したので通知します。
また、部分完成検査に合格したときは、直ちに指定部分を引渡します。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 12 部分使用承諾
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工事担当課
工 事 部 分 使 用 承 諾 書
1 工 事 名
| 2 工 事 場 所 |  |  | 加古川市
| 3 工 期 |  |  |  | 着 手 |  | 年 月 日
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
上記工事の指定部分（別図 ： 明示部分）については、中間検査後
使用を承諾いたします。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 13 完成引渡
| 工事番号 |  | 第 号 | [5 empty] | 工事担当課
工 事 完 成 引 渡 書
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
| ３ 工 期 |  |  |  | 着 手 |  | 年 月 日
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
上記工事は、令和 年 月 日に完成検査が完了しましたから引渡し
ます。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 14 請求書
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工事担当課
工 事 請 負 金 請 求 書
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
| 3 請求金額 （税込み） |  |  |  | ￥
| 請求内訳 |  |  | （税込み）
|  | 請負代金額 |  |  | ￥
【内訳】 税抜き￥ 消費税￥ （税率 ％）
|  | 前回までの 受領済金額 |  |  | ￥
|  | 今回請求金額 |  |  | ￥
|  | 残額 |  |  | ￥
なお、今回の請求に係るインボイス記載事項は次のとおり
|  | 出来高金額 （税込み） |  |  | ￥
【内訳】 税抜き￥ 消費税￥ （税率 ％）
ただし、今回までの出来高金額から既に部分払の対象となった請負代金相当額、部分引渡しに
係る請負代金を控除した残額
| 4 取引年月日 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | ※検査年月日又は引渡年月日
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
受 注 者
[5 empty] | □インボイスに登録している →登録番号 |  |  | Ｔ
□インボイスに登録していない→登録番号は記入不要です。
住 所
氏 名
・適格請求者発行事業者は登録番号を必ず記入してください。
・軽減税率の対象である場合は、その旨を必ず記入してください。
・税率ごとに区分した消費税額の内訳を必ず記入してください。

## 15 打合簿
課長 |  | 副課長 |  |  |  | 係長 （総括監督員） |  |  | 係 内 合 議 | [7 empty] | 監督員 | [7 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 主任（監理） 技術者 |  | □ | ■
[9 empty] | 工事打合簿 | [17 empty] | №
工事名 | [20 empty] | 契約金額 |  |  |  |  | 円
発 議 | 発議者 |  |  | □ | 発注者 |  |  |  | □ | 受注者 |  |  |  | 発議年月日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
| 発議事項 |  |  | □ | 指示 ⇒ 設計変更（ | [5 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  |  | □ | 承諾（設計変更対象外） | [6 empty] | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  | □ | 届出 |  | □ | その他（ ）
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 | （内容）
添付図 葉、その他添付図書
| 発 注 者 | 上記について |  |  |  |  | □ | 指示 ⇒ 設計変更（ | [5 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[7 empty] | □ | 承諾（設計変更対象外） | [6 empty] | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  | □ | 受理 |  | □ | その他（ ） |  |  |  |  | します。
監 督 員
令和 年 月 日
| 受 注 者 | 上記について |  |  |  |  | □ | 了解 | □ | 協議 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  | □ | 届出
[7 empty] | □ | その他（ ） | [14 empty] | します。
現場代理人
令和 年 月 日
注) 発議、処理・回答のいずれにおいても発注者からの指示があった場合は、受注者の処理・回答により発議に 対する処理が完結する。
発注者処理欄

## 16 立会願
立 会 願
令和 年 月 日
（監督員） |  |  |  | 様
（受 注 者）
現場代理人
下記事項について、立会をお願いします。
工 事 名
項 目 |  |  | 内 容
希 望 日 時 |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 時
令和 年 月 日
上記項目について、 |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 時 | に立会を実施します。
監督員
[8 empty] | （監督員以外の場合の実施者名 | [7 empty] | ）
令和 年 月 日
上記立会の結果は以下のとおりです。
実施結果 |  | □ | 問題なし ・ |  | □ | 以下の点を修正してください。 |  |  |  | （再立会 |  | □ | 要 ・ | □ | 不要）
□
□
確 認 欄 | 加 古 川 市 上 下 水 道 局 | [6 empty] | 受 注 者
| 監 督 員 |  |  | 監督員以外の 確 認 者 |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 監 理 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | □ | ■
※注） １ 該当する□にレを記入すること。 ２ 確認欄には、押印又はポールペンでサインすること。 ３ 本様式は現場代理人が保管することとし、監督員はその写しを受け取ること。 ４ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
立会の詳細
指示事項
（測点、状況等）

## 17 段階確認願
[7 empty] | 段 階 確 認 願 | [8 empty] | （ 第 |  |  |  | 回 ）
令和 年 月 日
（監督員） | [5 empty] | 様
（受 注 者）
現場代理人
下記事項について、段階確認をお願いします。
工 事 名
工 種 |  | 種 別 等 | [9 empty] | 確 認 項 目 | [11 empty] | 備 考
実施希望日時 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [15 empty] | 時
令和 年 月 日
上記項目について、 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 時 |  | に段階確認を実施します。
監督員
[13 empty] | （監督員以外の場合の実施者名 | [12 empty] | ）
実施方法 |  | □ | 臨場 |  | （ | □ | 工事現場、 |  |  |  | □ | 製作工場、 |  |  | □ | その他 | [6 empty] | ）、 | □ | 机上
必要書類 |  | □ | 設計図書、 |  |  |  | □ | 測量成果、 |  |  |  | □ | 出来高図等、 |  |  |  | □ | 品質規格証明等
|  | □ | 施工管理記録、 | [5 empty] | □ | 写真、 |  |  | □ | その他必要書類等
特記事項
令和 年 月 日
上記段階確認の結果は以下のとおりです。
実施結果 |  |  |  | □ | 問題なし ・ |  |  |  | □ | 以下の点を修正してください。 | [8 empty] | （再確認 |  | □ | 要 ・ |  | □ | 不要）
□
□
確 認 欄 | 加 古 川 市 上 下 水 道 局 | [11 empty] | 受 注 者
| 監 督 員 |  |  |  |  | 監督員以外の 確 認 者 | [6 empty] | 現 場 代 理 人 | [5 empty] | 監 理 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | □ | ■
※注） １ 該当する□にレを記入すること。 ２ 確認欄には、押印又はポールペンでサインすること。 ３ 本様式は現場代理人が保管することとし、監督員はその写しを受け取ること。 ４ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。
確認の詳細
指示事項
（測点、計測値等）

## 18 前金申請
様式第１号
[7 empty] | 工事番号 | 第 号
工 事 前 払 金 交 付 申 請 書
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
氏 名
次の工事に係る前払金を交付してくださるよう、別紙の保証証書を添えて申請
します。
工事名
| 工事場所 |  | 加古川市
契約年月日
| 工期 |  |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 完 成 |  | 令和 年 月 日
| 請負代金額 |  |  | ￥
| 前払金額 |  |  | ￥
| 前払保証期限 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
※注 工事請負契約締結日から３０日以内に提出すること。

## 19 前金請求
様式第２号
[7 empty] | 工事番号 | 第 号
工 事 前 払 金 請 求 書
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所 |  | 加古川市
| ３． | 請求金額 |  | ￥
|  | 請負代金額 |  | ￥
| ４． | 振込先金融機関
|  | 金融機関名 |  |  |  |  | 銀行 ・ 信用金庫 農協 ・ 信用組合 |  | 支店
|  | 預金種目 |  |  | １． 普 通 預 金
前 払 金 専 用 口 座 番 号
|  | 受 取 人 | フ リ ガ ナ
口 座 名 義
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 20 中間認定請求
様式第４号
[6 empty] | 工事番号 | 第 号
中間前金払認定請求書
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
氏 名
下記に掲げる工事について、中間前金払の要件を具備していることの認定を請求します。
工事名
| 工事場所 |  | 加古川市
契約年月日
| 請負代金額 |  |  | ￥
（当該年度の出来高予定額 ￥ ）
| 工期 |  |  | 年 月 日 から 年 月 日まで
当該年度の工期
年 月 日 から 年 月 日まで
| 備考 |  |  | （添付書類）
・工事履行報告書
・工事の進捗状況を表示した工程表
・出来高が確認できる資料（数量表、図面、写真等）
※注１ 認定に必要な資料として、上記添付書類を工事担当課に提出すること。
ただし、これらの資料以外の資料の提出を求めることがあります。
※注2 債務負担行為等に係る契約の場合は、請負金額及び工期の欄に請求しようとする年度
に係る事項（出来高予定額・工期）を括弧内に併せて記載すること。

## 21 工事履行報告書
様式第５号
工事履行報告書
工事名
工 期
|  | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
日 付
|  |  | 令和 年 月 日 |  |  | （ 月分）
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ （ ）は予定工程との差 |  |  | 備 考
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
|  |  |  | （ ） |  |  | （ ）
備 考
注１ 報告は、月報を標準とする。
注２ 予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入すること。
注３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。
注４ 月別の欄が不足する場合は、適宜欄を追加すること。
注５ 債務負担行為等に係る契約においては、認定請求年月日の属する年度分のみを記入すること。

## 21 工事履行報告書（週休2日 土木）
工事履行報告書
工事名
工 期 |  |  |  | ～
日 付 | （ 月分）
月 別 | 予定工程％ （ ）内は 工程変更後 | 実施工程 ％ | 休日数※1 |  |  |  | 月単位の週休 ２日達成状況 達 成（○） 未達成（×） | 備考
|  |  | 対象数 | 土日休日数 | 平日休日数 | 休日計
|  |  | （A） | （B） | (C) ※2 | (D)※3=B+C
（記事欄）
※１ 休日数は、現場稼働中〔工事着手（現場測量等）前、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の 期間を除く〕の原則土曜日曜の日数とする。悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所とな り、土曜や日曜に作業を行った場合は、1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平 日に振り替えることを可能とする。
※２ (C)は土曜・日曜の振り替え日数を計上することとし、上限は2日とする。
※３ (D)の日数は、(D)≦(A)となる。
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 現 場 技術員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者

## 21 工事履行報告書（週休2日 建築・設備）
工事履行報告書
(建築･設備工事)
工事名
工 期 |  |  |  | ～
日 付 | （ 月分）
月 別 | 予定工程％ （ ）内は 工程変更後 | 実施工程 ％ | 対象日数 |  | 現場閉所 (現場休息)日数 |  | 備考
|  |  | （A） |  | （B）
計 |  |  | ΣA |  | ΣB
現場閉所 (現場休息) 率 |  |  | ΣB/ΣA＝○○％
（記事欄）
※１ 対象日数は、対象期間〔工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日 までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施し ている期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外として いる内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まな い。〕における日数とする。
※２ 通期の週休２日の達成状況は、通期の現場閉所 (現場休息) 率 (ΣB/ΣA)で 28.5%以上 を確認する。
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 現 場 技術員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者

## 22 中間前金 交付申請
様式第８号
[6 empty] | 工事番号 | 第 号
中間前払金交付申請書
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
氏 名
次の工事に係る中間前払金を交付してくださるよう、別紙の保証証書を添えて
申請します。
工事名
| 工事場所 |  | 加古川市
契約年月日
| 工期 |  |  | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
当該年度の工期
令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
| 請負代金額 |  |  | ￥
（当該年度の出来高予定額 ￥ ）
| 中間前払金額 |  |  | ￥
※注1 債務負担行為等に係る契約の場合は、請負金額及び工期の欄に請求しようとする年度
に係る事項（出来高予定額・工期）を括弧内に併せて記載すること。

## 23 中間前金 請求書
様式第９号
[7 empty] | 工事番号 | 第 号
中間前払金請求書
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所 |  | 加古川市
| ３． | 請求金額 |  | ￥
|  | 請負代金額 |  | ￥
| ４． | 振込先金融機関
|  | 金融機関名 |  |  |  |  | 銀行 ・ 信用金庫 農協 ・ 信用組合 |  | 支店
|  | 預金種目 |  |  | １． 普 通 預 金
前 払 金 専 用 口 座 番 号
|  | 受 取 人 | フ リ ガ ナ
口 座 名 義
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 24 延期願
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工事担当課
工 事 完 成 延 期 願 （ 第 回 ）
1 工 事 名
| 2 工 事 場 所 |  |  | 加古川市
| 3 請 負 金 額 |  |  |  | ￥
| 4 工 期 |  |  |  | 着 手 |  | 年 月 日 |  |  | 日間
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
| 5 第 回延期 |  |  |  | 着 手 |  | 年 月 日 |  |  | 日間
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
| 6 今 回 延 期 |  |  |  | 着 手 |  | 年 月 日 |  |  | 日間
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
|  | 上記工事は、 | [6 empty] | の事由により
令和 年 月 日まで、完成延期の承諾をお願いします。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 25 延長承諾
| 工事番号 |  | 第 号 | [5 empty] | 工事担当課
施 工 期 間 延 長 承 諾 書
1 工 事 名
| 2 工 事 場 所 |  |  | 加古川市
| 3 請 負 金 額 |  |  |  | ￥
| 4 工 期 |  |  |  | 着 手 |  |  | 年 月 日 |  |  | 日間
[5 empty] | 完 成 |  |  | 年 月 日
貴市と請負契約して施工している上記工事について、次のとおり工事の
| 工事施工期間延期 |  |  | をされても当方何等異議ありません。
一時中止
| 工事一時中止 期間 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  | まで
| 完成期限 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 26 既済部分確認請求
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  |  | 工事担当課
工事既済部分確認請求書
1 工 事 名
| 2 工 事 場 所 |  |  | 加古川市
| 3 工 期 |  |  |  | 着 手 |  | 年 月 日
[5 empty] | 完 成 |  | 年 月 日
| 4 請 負 金 額 |  |  |  | ￥
| 5 出 来 形 | 既 済 部 分 |  |  | 別紙出来形報告書のとおり
[5 empty] | 基準日： | 令和 年 月 日 |  |  | 現在
工事請負契約書第３７条第２項により、上記工事の既済部分の確認を請求します。
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 27 出来形報告
工 事 出 来 形 報 告 書 （ 上 下 水 道 工 事 用 ）
| 工事番号 | ： | [6 empty] | 第 |  | 回
| 工事名 | ：
| 受注者 | ：
| 現場代理人 | ： |  |  | 基準日 |  | ： |  |  |  | 現在
| 費 目 ・ 工 種 |  | 規 格 | 単 位 |  | 契約数量 |  | 出来形数量 |  | 備 考
（注） １．基準日は既済部分確認請求日と同じ日とし、同日現在の契約数量及び出来形数量を記載すること。
２．数量が１式計上されているもののうち、内訳数量が明確なものは内訳数量を記載すること。
３．費目・工種及び規格は契約数量表と整合させ、共通仮設費まで記載すること。
４．出来形数量が０のものについては、それに付随する下位項目の記載を省略できる。

## 28 代理人等変更
| 工事番号 |  | 第 号 |  |  |  | 工事担当課
現 場 代 理 人 等 変 更 届
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
上記工事に係る現場代理人等を下記のとおり変更しますので、次のとおり届け出ます。
記
| 技 術 者 の 名 称 |  |  |  | 旧 任 者 |  |  | 新 任 者
現 場 代 理 人
主 任 技 術 者
監 理 技 術 者
専 門 技 術 者
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名

## 29 配水管工事日報
配水管布設工事日報
P.
年 度 |  |  | 工事番号
工 事 名 | [18 empty] | 請負業者 |  | 現場代理人 |  | 印
工事場所 | [19 empty] | 平面図 S=1/500 断面図 ・ 詳細図 S=1/100
令和 年 月 日 |  |  |  | ・ |  |  | 曜日 |  | ・天候
布 設 材 料 明 細 表
名 称 |  | 形 状 寸 法 |  |  |  | 単 位 |  | 数 量 |  |  | 有 効 延 長 |  |  | 当 日 出 来 高 |  |  | 備 考
[11 empty] | m |  |  | m
0
0
0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
NS 曲 管 | [13 empty] | 0
管 布 設 量 | [11 empty] | 仕 切 弁 |  |  |  | 消火栓・空気弁 |  | その他
管 種 | 口 径 |  | 日 計 |  |  |  | 累 計 出 来 高 | [5 empty] | m/m |  | 台
[5 empty] | m |  |  |  |  | m

## 30 特例監理技術者届
| 工事番号 |  | 第 号 | [6 empty] | 工事担当課
特 例 監 理 技 術 者 届
1 工 事 名
| 2 工事場所 |  |  | 加古川市
建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技術者」
という。）の配置及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の専任配置に
ついて、下記のとおり届け出ます。
記
当該工事現場に配置する 特例監理技術者の氏名
当該工事現場に専任配置 する監理技術者補佐の氏名
特例監理技術者が 兼務する工事の名称
特例監理技術者が 兼務する工事の施工場所
令和 年 月 日
加古川市上下水道事業管理者 様
住 所
受注者
氏 名
監 理 技 術 者 補 佐 届
当該工事に配置する監理技術者補佐の資格・手持工事は以下のとおりです。
なお、監理技術者補佐として届出する技術者については、当該工事に監理技術者補佐として
届出する期間において、他の工事に配置いたしません。
記
監理技術者補佐氏名
| 該当要件 ※１ |  |  |  | １．一級施工管理技士補であり、主任技術者の要件を満たしている
① 一級施工管理技士補
検定種目 ：
番 号 ：
② 主任技術者となる資格もしくは実務経験
・ 資 格 名 ：
番 号 ：
[6 empty] | ・ 実務経験 ： |  | 10年以上 ・ 高等学校、専門学校卒5年以上 ・ 大卒3年以上
２．一級施工管理技士等の国家資格等により監理技術者の資格を有する
資 格 名 ：
番 号 ：
| 現 在 の 手 持 工 事 | 手持工事の有無 |  |  | 有 ・ 無 （いずれかを〇で印し、「有」の場合は以下を記載すること）
工事名
発注者名
施工場所
工 期
|  | 従事役職 |  |  | 監理技術者 ・ 主任技術者 ・ 担当技術者 ・ 監理技術者補佐 （いずれかを〇で印すること）
| ※１ | 資格証等の写しを添付すること。
| ※２ | 提出日以前３カ月間の雇用関係を明確にできる書類（会社の健康保険被保険者証、雇用保険
被保険者証または住民税特別徴収税額通知書のいずれかの写し）を添付すること。
| ※３ | 監理技術者補佐は、特例監理技術者の指導監督のもと、特例監理技術者の職務を補佐すること。
| ※4 | 工事途中より監理技術者補佐を配置する場合は、手持ち工事は「無」であること。